## Plantilla Reporte de Avance
Proyecto: | Carica-Toons
ID: | 1
Gerente del proyecto: | Mariela González López
Periodo: | 21/05/2023 - 06/08/2023
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Población de base de datos de animes con información detallada, que incluya géneros, calificaciones, sinopsis, directores, estudios de animación, etc. | Finalizado | 2023-07-23 | Fabricio Guzmán Vite DB MANAGER
Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y atractiva que permita a los usuarios navegar fácilmente por los animes y las recomendaciones. | Finalizado | 2023-07-23 | Elisama Arturo Calva Moreno- Desarrollador FrontED
Desarrollar algoritmos que generen recomendaciones personalizadas basadas en las preferencias y comportamientos pasados de los usuarios. | En proceso | 2023-08-13 | Eliel Díaz Galindo- Desarrollador BackEnd
Realizar pruebas exhaustivas para asegurar el correcto funcionamiento | En proceso | 2023-08-13 | Mariela González López- Lider/Documentadora
Considerar la posibilidad de utilizar algoritmos de aprendizaje automático, como redes neuronales, para mejorar las recomendaciones. | En proceso | 2023-08-13 | Fabricio Guzmán Vite DB MANAGER
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 90
| A |  | Avance Real | 70
| V |  | Desviación | 20
Situación general del proyecto
El proyecto aun no esta concluido, algunas actividades siguen en proceso de desarrollo.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
Documentación, codigo fuente | Amarillo |  |  | 70%
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Errores en los algoritmos del código |  | Realización de correcciones y de pruebas |  | Eliel Díaz Galindo. | 2023-08-13
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
1 | Correción de Documentación del Proyecto. | Reajuste de fechas y actividades a realizar | 2023-08-09 | Finalizado | 2023-08-11 | Mariela González López
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Desarrollar algoritmos que generen recomendaciones personalizadas basadas en las preferencias y comportamientos pasados de los usuarios.
2 | Considerar la posibilidad de utilizar algoritmos de aprendizaje automático, como redes neuronales, para mejorar las recomendaciones.
Reporte de Avance Global del Proyecto

## Ejemplo
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
Gerente del proyecto: | Erika Estrada
Periodo: | 01/06/2012 - 31/12/2012
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Realizar junta con el representante de la Asociación de Maestros Acreditados para informar aspectos generales de la capacitación. | Cerrado | 2012-12-25 | Especialista en Educación | La junta se realizó con éxito.
Hablar con el proveedor de equipos y muebles para apresurar la fabricación de los mismos. | Cerrado | 2012-12-27 | Especialista en Adquisiciones | El proveedor se comprometió a avanzar más rápido en la fabricación de los equipos.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 40
| A |  | Avance Real | 36
| V |  | Desviación | 4
Situación general del proyecto
El proyecto se encuentra 4% por debajo del avance planificado debido a un atraso en las actividades de fabricación de equipos y muebles del producto 1. 2 "30 escuelas equipadas". Sin embargo se considera que el proyecto avanza de manera adecuada tomando en cuenta que 3 de los 4 componentes se encuentran en óptimas condiciones de tiempo y costo.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
1.2 30 escuelas equipadas. |  | 4850000 | 1455000 | 32% | Retraso considerable en la fabricación de equipos y muebles.
2. Mejora de la calidad de la educación. |  | 2750000 | 1010000 | 38%
3. Apoyo y aceptación del proyecto. |  | 1500000 | 900000 | 45%
4. Gestión del proyecto exitosa |  | 2000000 | 610000 | 33%
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Se empezó a trabajar en la construcción de las áreas verdes de las 30 escuelas.
2 | Ya comenzó la impresión de los paquetes para estudiantes. Hasta la fecha se han producido 1800 de 16500 paquetes.
3 | Se ha completado al 50% la campaña de comunicación impresa para el apoyo y aceptación del proyecto.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Se han presentado bloqueos en las carreteras por parte de la ciudadanía en dos comunidades para reclamar mejores condiciones de vida. La transportación de los materiales se ha visto afectada. |  | Determinar rutas alternas y otros medios de transportación. |  | Especialista en obras civiles /Gerente del proyecto | 2012-12-30
2 | Algunos trabajadores de la construcción se han mostrado inconformes con el trato recibido por parte de los maestros de obra. |  | Hablar con los trabajadores incorformes, con los maestros de obra y definir la estrategia para gestionar el conflicto. |  | Especialista en obras civiles | 2013-01-30
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
1 | Se requiere contratar a otra emisora de radio, ya que de las empresas contratadas, una avisó que cerrará próximamante. | Retraso en la campaña de difusión. | 2012-08-30 | Ya se contrató una empresa que sustituyó a la que cerró. | 2012-09-30 | Especialista en comunicación
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Realizar el informe de impacto ambiental de las obras para el Ministerio de Obras Públicas.
2 | Supervisar la calidad de los paquetes impresos para estudiantes.
3 | Monitorear el avance de la fabricación de equipos y muebles.